## Proposta de calendari eleccions
UAB - Proposta de calendari electoral per eleccions amb votació electrònica
Centre: (facultat o escola)
Concepte | Qui ho fa | Format | Proposta Facultat | Comentaris OCI | Terninis d'acord amb el reglament electoral
Demanar els llistats per elaborar el Cens Electoral (Sectors A, B i D a l'OCI i sector C a la Gestió Acadèmica del centre) ** | Centre | DD/MM/AAAA |  |  | 20 dies, com a mínim, abans del dia de la publicació provisional
Lliurament de l'Excel Cens Electoral per part del centre a l'OCI** | Centre | DD/MM/AAAA |  |  | 3 dies, com a mínim, abans del dia de la publicació provisional Models i instruccions a: https://blogs.uab.cat/evot/implementacio-de-dades/com-es-fa-el-cens/
Publicació cens electoral provisional | OCI a la seu electoral. Centre posa enllaç al seu web electoral. | DD/MM/AAAA |  |  | La llista provisional del cens electoral ha de publicar-se el dia que estableixi el calendari electoral (art.19.1)
Termini de reclamacions al cens electoral | Centre | del DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA |  |  | 5 dies hàbils, com a màxim, des de la publicació dels censos provisionals (art. 19.4)
Termini per a la presentació de candidatures | Centre | del DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA |  |  | a partir de l'endemà de la publicació dels censos provisionals (art. 20.3)
Resolució de les reclamacions al cens per la Junta Electoral | Centre | DD/MM/AAAA |  |  | 10 dies, com a màxim, de la publicació dels censos provisionals (art.19.5)
Publicació del cens electoral definitiu | OCI a la seu electoral. Centre posa enllaç al seu web electoral. | DD/MM/AAAA |  |  | 10 dies, com a màxim, de la publicació dels censos provisionals (art.19.5)
Proclamació provisional dels candidats per la Junta Electoral | Centre | DD/MM/AAAA |  |  | 5 dies hàbils, com a màxim, des de la finalització de la presentació de candidatures (art.21.1)
Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats | Centre | del DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA |  |  | 3 dies hàbils, com a màxim, des de la publicació provisional de les candidatures (art.21.2)
Proclamació definitiva dels candidats per la Junta Electoral | Centre | DD/MM/AAAA |  |  | 2 dies hàbils, com a màxim, des de la finalització del termini per a la presentació de reclamacions (art. 21.2)
Campanya electoral | Centre | del DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA |  |  | Des de la proclamació definitiva de les candidatures fins la finalització del període de votació (art. 22.1)
Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral i la mesa d'administració | Centre | DD/MM/AAAA |  |  | 7 dies, com a mínim, abans del dia de la votació (art.16.7)
Lliurament Excel amb les dades dels Candidats a l'OCI** | Centre | DD/MM/AAAA |  |  | 7 dies, com a mínim, abans del dia de la constitució mesa electoral i de la mesa d'administració de la votació electrònica. Models i instruccions a: https://blogs.uab.cat/evot/implementacio-de-dades/com-es-fan-les-candidatures/
Constitució de la mesa electoral i de la mesa d'administració de la votació electrònica (cal convocar a tots el membres de les meses electoral i d'administració)** | Membre meses + Centre + OCI | hh:mm del DD/MM/AAAA |  |  | 3 dies, com a mínim, abans del dia de la votació. Cal indicar l'hora que es convoca als membre de les meses Cal veure calendari i reservar data a: https://blogs.uab.cat/evot/evot-centres/calendari-evot/
Publicació de l'elecció al portal de votació electrònica** | OCI | DD/MM/AAAA |  |  | 1 dia abans del dia de la votació
VOTACIÓ | OCI a la seu electoral. Centre posa enllaç al seu web electoral. | de les hh:mm del DD/MM/AAA a les hh:mm del DD/mm/AAAA |  |  | Cal indicar el dia i la hora d'inici i el dia i la hora del final de la votació electrònica (Exemple: de les 10:00 h del 14/12/2020 a les 14:00 h del 16/12-/020)
Escrutini (cal convocar a tots els membres de les meses electoral i d'administració)** | Membre meses + Centre + OCI | hh:mm del DD/MM/AAAA |  |  | Amb la mesa electoral i de la mesa d'administració de la votació electrònica Cal veure calendari i reservar data a: https://blogs.uab.cat/evot/evot-centres/calendari-evot/
Proclamació provisional dels resultats de les eleccions | Centre | DD/MM/AAAA |  |  | Dins les 24 hores següents al tancament de les urnes (art. 29.1) Es recomana que sigui el dia següent a l'escrutini
Termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals de les eleccions | Centre | del DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA |  |  | 2 dies hàbils, com a màxim, següents a la proclamació provisional dels resultats (art. 30.1)
Proclamació dels resultats definitius per la Junta Electoral | Centre | DD/MM/AAAA |  |  | 2 dies hàbils, com a màxim, des de la finalització del termini per a presentar les reclamacions (art. 30.2)
** Aquestes dates són d'utilitat interna i no s'han de publicar al calendari electoral
INFORMACIÓ: per veure tot el que cal fer en el procés electoral es recomana seguir: |  | https://blogs.uab.cat/evot/evot-centres/organitzacio-i-tasques/